## Отчет_лист 1
в ред. ПАГ от 24.01.2022 №83-п (к решению ОГС от 23.12.2021 №180)
ОТЧЕТ
о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы "Спортивный Оренбург"
Ответственный исполнитель:
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Уровень достижения целевого показателя (индикатора) конечного результата, % гр. 5 / гр. 4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4 | Плановый объем расходов, тыс. руб. | Фактический объем расходов, тыс. руб. | Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Задача 1. Развитие спортивной инфраструктуры | [6 empty] | 91647.9357 | 90639.3639 | 98.9% | -1008.5718
1. | Основное мероприятие «Строительство объектов спорта, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений» | - | - | - | - | - | 52781.6332 | 51773.0614 | 98.09% | -1008.5718
1.1. | материально-техническое обеспечение учреждений, подведомственных КФКиС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения и расходы, необходимые для функционирования учреждений (доставка, установка, пусконаладочные работы и прочие расходы по доведению до состояния пригодного к эксплуатации) | - | - | - | - | - | 32179.674 | 31171.1022 | 96.87% | -1008.5718
| количество учреждений, подведомственных КФКиС, обеспеченных инвентарем и оборудованием, в том числе в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | ед. | 14 | 10 | - | -4
| количество объектов спорта, в отношении которых проведен капитальный и текущий ремонт | ед. | 11 | 8 | - | -3
| количество футбольных полей, соответствующих требованиям к устройству и эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием | ед. | 1 | 1 | - | -
| количество учреждений, подведомственных КФКиС, обеспеченных оборудованием для подготовки к тестированию и выполнения нормативов в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» | ед. | 1 | 1 | - | -
1.2. | выполнение работ по вводу в эксплуатацию детского оздоровительного лагеря «Искра»: строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждения | ед. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | -
количество объектов спорта, введенных в эксплуатацию
1.3. | обустройство спортивной площадки по пр-кту Победы, д. № 166, 168 | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
количество обустроенных спортивных площадок
1.4. | выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта «Центр восточных единоборств» | ед. | 1 | 1 | - | - | 20601.9592 | 20601.9592 | - | -
количество объектов спорта, введенных в эксплуатацию
2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | - | - | - | - | - | 38866.3025 | 38866.3025 | 100% | 0
2.1. | закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для спортивной школы | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
количество поставленных комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»
2.2. | государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации: приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки в рамках реализации программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
количество учреждений, подведомственных КФКиС, получивших субсидию на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
2.3. | закупка спортивно-технологического оборудования, в том числе его установка, укладка или другие необходимые способы монтажа, для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием | ед. | 1 | 1 | - | - | 38866.3025 | 38866.3025 | 100% | 0
количество поставленных и смонтированных комплектов спортивно-технологического оборудования
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Оренбурга | [6 empty] | 4749.998 | 4512.7027 | 95% | -237.2953
3. | Основное мероприятие «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки и участия спортсменов города Оренбурга в официальных спортивных соревнованиях различного уровня» | - | - | - | - | - | 4749.998 | 4512.7027 | 95% | -237.2953
3.1. | количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий населения города Оренбурга | ед. | 127 | 127 | - | -
3.2. | количество официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, | ед. | 57 | 56 | - | -1
Задача 3. Осуществление управленческих функций в области физической культуры и спорта | [6 empty] | 211829.362 | 211795.2141 | 99.98% | -34.1479
4. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных КФКиС» | - | - | - | - | - | 200027.935 | 199994.0295 | 99.98% | -33.9055
4.1. | обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС | чел. | 5667 | 5667 | - | - | 191197.285 | 191197.285 | 100% | 0
число лиц, прошедших спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах и муниципальных спортивных школах олимпийского резерва
4.2. | организация и обеспечение бухгалтерского и информацион-ного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС | ед. | 16 | 16 | - | - | 8830.65 | 8796.7445 | 99.62% | -33.9055
количество учреждений, подведомственных КФКиС, получивших бухгалтерское и информационное сопровождение
5. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности КФКиС по исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС» | ед. | 1 | 1 | - | - | 11801.427 | 11801.1846 | 100% | -0.2424
5.1. | количество финансируемых отраслевых (функциональных) органов Администрации города Оренбурга, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:
1. | Доля населения города Оренбурга, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 50.3 | 50.36 | 100.1% | 0.06 | - | - | - | -
2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 31.7 | 36.7 | 115.8% | 5 | - | - | - | -
3. | Количество призовых мест, занятых спортсменами города Оренбурга на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней | ед. | 300 | 746 | 150% | 446 | - | - | - | -
4. | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, в запланированном показателе общей численности лиц, прошедших спортивную подготовку, по утвержденным муниципальным заданиям | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
| Итого: | - | - | - | 116.5% | - | 308227.2957 | 306947.2808 | 99.58% | -1280.0149
| Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2021 | [5 empty] | 308227.2957 | 306947.2808 | 99.58% | -1280.0149
| Эффективность реализации программы в целом (ЭПр), % |  |  | 117% | Программа реализуется эффективно

## Отчет_лист 2
Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию муниципальной программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.:
|  |  |  | Общий объем расходов | 2020 факт | 2021 план | 2021 факт
Задача 1. Развитие спортивной инфраструктуры
1. | Основное мероприятие «Строительство объектов спорта, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений» | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС, АСО, УСДХ | всего: | 64631.8434 | 12858.782 | 52781.6332 | 51773.0614
|  |  | бюджет города | 57989.7004 | 11408.782 | 46581.6332 | 46580.9184
|  |  | областной бюджет | 6642.143 | 1450 | 6200 | 5192.143
1.1. | материально-техническое обеспечение учреждений, подведомственных КФКиС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения и расходы, необходимые для функционирования учреждений (доставка, установка, пусконаладочные работы и прочие расходы по доведению до состояния пригодного к эксплуатации) | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего: | 43461.8762 | 12290.774 | 32179.674 | 31171.1022
|  |  | бюджет города | 36969.7332 | 10990.774 | 25979.674 | 25978.9592
|  |  | областной бюджет | 6492.143 | 1300 | 6200 | 5192.143
1.2. | выполнение работ по вводу в эксплуатацию детского оздоровительного лагеря «Искра»: строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждения | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | обустройство спортивной площадки по пр-кту Победы, д. № 166, 168 | АСО | всего: | 568.008 | 568.008 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 418.008 | 418.008 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 150 | 150 | 0 | 0
1.4. | выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта «Центр восточных единоборств» | УСДХ | бюджет города | 20601.9592 | 0 | 20601.9592 | 20601.9592
2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего | 56078.1105 | 17211.808 | 38866.3025 | 38866.3025
|  |  | бюджет города | 2134.434 | 1357.108 | 777.3261 | 777.3261
|  |  | областной бюджет | 5487.5603 | 3963.972 | 1523.5883 | 1523.5883
|  |  | федеральный бюджет | 48456.1162 | 11890.728 | 36565.3882 | 36565.3882
2.1. | закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для спортивной школы | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего | 9930.334 | 9930.334 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 993.034 | 993.034 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 2234.6 | 2234.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 6702.7 | 6702.7 | 0 | 0
2.2. | государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации: приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки в рамках реализации программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего | 7281.474 | 7281.474 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 364.074 | 364.074 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 1729.372 | 1729.372 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 5188.028 | 5188.028 | 0 | 0
2.3. | закупка спортивно-технологического оборудования, в том числе его установка, укладка или другие необходимые способы монтажа, для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего | 46147.7765 | 7281.474 | 38866.3025 | 38866.3025
|  |  | бюджет города | 777.3261 | 0 | 777.3261 | 777.3261
|  |  | областной бюджет | 1523.5883 | 0 | 1523.5883 | 1523.5883
|  |  | федеральный бюджет | 36565.3882 | 0 | 36565.3882 | 36565.3882
Итого по задаче 1: |  |  | всего: | 120709.9539 | 30070.59 | 91647.9357 | 90639.3639
|  |  | бюджет города | 60124.1344 | 12765.89 | 47358.9592 | 47358.2444
|  |  | областной бюджет | 12129.7033 | 5413.972 | 7723.5883 | 6715.7313
|  |  | федеральный бюджет | 48456.1162 | 11890.728 | 36565.3882 | 36565.3882
|  | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего: | 99539.9867 | 29502.582 | 71045.9765 | 70037.4047
|  |  | бюджет города | 39104.1672 | 12347.882 | 26757 | 26756.2852
|  |  | областной бюджет | 11979.7033 | 5263.972 | 7723.5883 | 6715.7313
|  |  | федеральный бюджет | 48456.1162 | 11890.728 | 36565.3882 | 36565.3882
|  | САО | всего: | 568.008 | 568.008 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 418.008 | 418.008 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 150 | 150 | 0 | 0
|  | УСДХ | бюджет города | 20601.9592 | 0 | 20601.9592 | 20601.9592
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Оренбурга
3. | Основное мероприятие «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки и участия спортсменов города Оренбурга в официальных спортивных соревнованиях различного уровня» | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города | 6781.9917 | 2269.289 | 4749.998 | 4512.7027
Итого по задаче 2: |  | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города | 6781.9917 | 2269.289 | 4749.998 | 4512.7027
Задача 3. Осуществление управленческих функций в области физической культуры и спорта
4. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных КФКиС» | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего: | 374858.2095 | 174864.18 | 200027.935 | 199994.0295
|  |  | бюджет города | 369645.0185 | 170641.924 | 199037 | 199003.0945
|  |  | областной бюджет | 5213.191 | 4222.256 | 990.935 | 990.935
4.1. | обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего: | 358047.541 | 166850.256 | 191197.285 | 191197.285
|  |  | бюджет города | 352834.35 | 162628 | 190206.35 | 190206.35
|  |  | областной бюджет | 5213.191 | 4222.256 | 990.935 | 990.935
4.2. | организация и обеспечение бухгалтерского и информацион-ного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего: | 16810.6685 | 8013.924 | 8830.65 | 8796.7445
|  |  | бюджет города | 16810.6685 | 8013.924 | 8830.65 | 8796.7445
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности КФКиС по исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС» | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего: | 22775.3826 | 10974.198 | 11801.427 | 11801.1846
|  |  | бюджет города | 22745.7006 | 10953.943 | 11792 | 11791.7576
|  |  | областной бюджет | 29.682 | 20.255 | 9.427 | 9.427
Итого по задаче 3: |  | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего: | 397633.5921 | 185838.378 | 211829.362 | 211795.2141
|  |  | бюджет города | 392390.7191 | 181595.867 | 210829 | 210794.8521
|  |  | областной бюджет | 5242.873 | 4242.511 | 1000.362 | 1000.362
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: |  |  | всего: | 525125.5378 | 218178.257 | 308227.2957 | 306947.2808
|  |  | бюджет города | 459296.8453 | 196631.046 | 262937.9572 | 262665.7993
|  |  | областной бюджет | 17372.5763 | 9656.483 | 8723.9503 | 7716.0933
|  |  | федеральный бюджет | 120709.9539 | 30070.59 | 91647.9357 | 90639.3639
|  | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего: | 503955.5706 | 217610.249 | 287625.3365 | 286345.3215
|  |  | бюджет города | 438276.8781 | 196213.038 | 242335.998 | 242063.8401
|  |  | областной бюджет | 17222.5763 | 9506.483 | 8723.9503 | 7716.0933
|  |  | федеральный бюджет | 48456.1162 | 11890.728 | 36565.3882 | 36565.3882
|  | САО | всего: | 568.008 | 568.008 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 418.008 | 418.008 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 150 | 150 | 0 | 0
|  | УСДХ | бюджет города | 20601.9592 | 0 | 20601.9592 | 20601.9592