**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Экспертиза муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах муниципального образования «город Оренбург»**

В соответствии с планом работы на 2023 год Счетной палатой города Оренбурга (далее – Счетная палата) проведена экспертиза муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах муниципального образования «город Оренбург» (далее – Программа).

В рамках экспертизы проведен анализ соответствия основных положений программы действующему законодательству и иным документам стратегического планирования, а также анализ целевых показателей (индикаторов), системы финансирования и ресурсного обеспечения Программы, действующей в редакции:

постановления Администрации города Оренбурга от 27.12.2022 № 2395-п «О внесении изменения в постановление Администрации города Оренбурга от 01.11.2019 № 3165-п»;

распоряжения первого заместителя Главы города Оренбурга 28.12.2022 № 2994-р «Об утверждении дополнительной части муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах муниципального образования «город Оренбург».

Ответственный исполнитель программы: управление охраны окружающей среды администрации города Оренбурга (далее – Управление).

В соответствии с паспортом целью Программы является: «Улучшение экологии муниципального образования «город Оренбург» и экологическое просвещение населения».

Задачами Программы являются:

1. Повышение уровня экологического просвещения населения и формирование экологической культуры в сфере охраны окружающей среды.
2. Организация дезинсекционных, дератизационных и акарицидных профилактических мероприятий на территории города Оренбурга и сельских населенных пунктов, включенных в состав территории муниципального образования «город Оренбург».

Решение задач Программы осуществляется посредством реализации трех комплексов процессных мероприятий:

1. Проведение экологических акций и конкурсов.
2. Разработка и издание полиграфической продукции (брошюр), подготовка видеофайлов и материалов в области раздельного накопления ТКО.
3. Проведение дезинсекционных, дератизационных и акарицидных профилактических мероприятий на территории города Оренбурга и сельских населенных пунктов и разработка информационных материалов в области раздельного накопления ТКО.

Общий объем финансирования программных мероприятий (в редакции от 27.12.2022 № 2395-п) на весь период реализации (2020-2025 годы) составляет 34 192,1 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета 9 703,0 тыс. рублей, областного бюджета – 979,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 23 509,5 тыс. рублей.

В результате реализации Программы к 2025 году планируются к достижению следующие целевые показатели (индикаторы) конечных результатов:

1. Рост численности населения, принявшего участие в эколого-просветительских мероприятиях – 105,0% ежегодно.
2. Доля территорий, на которых проведены профилактические дезинсекционные, дератизационные, акарицидные мероприятия – 99%.

Счетная палата обращает внимание на то, что указанные запланированные индикативные показатели конечных результатов Программы не в полном объеме соответствуют ожидаемым индикативным показателям, достижение которых предусмотрено Планом мероприятий по реализации Стратегии до 2030 года[[1]](#footnote-1).

Также по результатам анализа соответствия Программы документам стратегического планирования установлено, что Программа не нашла своего отражения в Прогнозах социально-экономического развития города Оренбурга, действующих в анализируемом периоде, и Бюджетном прогнозе муниципального образования «город Оренбург» на долгосрочный период до 2030 года, утвержденном постановлением Администрации города Оренбурга» от 30.12.2022 № 2443-п.

По результатам анализа Программы на соответствие требованиям Порядка № 1083-п установлены следующие нарушения и замечания.

1. Паспорт Программы содержит не полный перечень реализуемых задач и целевых показателей (индикаторов) конечных результатов, а именно не отражены задачи и целевые показатели, достижение которых осуществлялось в период с 2020 по 2022 годы.
2. Задача «Организация дезинсекционных, дератизационных и акарицидных профилактических мероприятий на территории города Оренбурга и сельских населенных пунктов, включенных в состав территории муниципального образования «город Оренбург» не направлена на достижение цели Программы.
3. Нарушение сроков внесения изменений в муниципальную программу в период ее реализации с 2020 по 2022 годы.

Действующая программа (в редакции постановления Администрации города Оренбурга от 27.12.2022), вступившая в силу с 01.01.2023, на момент окончания экспертно-аналитического мероприятия не приведена в соответствие с первоначальным решением Оренбургского городского совета от 27.12.2022 № 300 «О бюджете города Оренбурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

1. Проекты постановлений Администрации города Оренбурга о внесении изменений в Программу с приложением полного пакета документов, подтверждающих финансово-экономическое обоснование, для проведения экспертизы в Счетную палату не направлялись.
2. В рамках Программы в 2023 году реализуются мероприятия Регионального проекта «Чистая страна». Объем средств подлежащий направлению на мероприятия Регионального проекта «Чистая страна», порядок и условия их получения, определены соглашением о предоставлении субсидии от 31.01.2023 № 53701000-1-2023-016 (далее - Соглашение), заключенным между министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга.

В ходе мероприятия установлено несоблюдение условия пункта 3.2 Соглашения, предусматривающего наличии правового акта муниципального образования об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. В связи, с чем существует риск возникновения дополнительной нагрузки на бюджет города Оренбурга по оплате в 2023 году работ по ликвидации несанкционированных свалок за счет собственных доходов бюджета города Оренбурга.

1. Информация в аналитических записках к Отчетам о ходе реализации Программы не содержат информацию, в полной мере раскрывающую деятельность исполнителей в рамках реализации программных мероприятий, в том числе отсутствует информация о неисполнении целевых показателей (индикаторов) непосредственных и конечных результатов.
2. Отчеты о ходе реализации в 2021 и 2022 годах Программы содержат недостоверные сведения о достижении конечных показателей (индикаторов).
3. Установлено отклонение достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы от плановых. Значительное неисполнение либо перевыполнение целевых показателей (индикаторов), планируемых от реализации программных мероприятий по итогам года, может свидетельствовать о недостаточном качестве планирования и отсутствии контроля за своевременным внесением изменений в муниципальную программу.

Результаты мероприятия рассмотрены на очередном заседании Коллегии Счетной палаты 14.08.2023, на котором принято решение о направлении информации об итогах экспертизы в Оренбургский городской Совет и Главе города Оренбурга. Управлению, как ответственному исполнителю муниципальной программы, направить заключение в целях устранения изложенных в нем замечаний и предложений.

1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года, утвержденный распоряжением Администрации города Оренбурга от 17.12.2018 № 93-р. [↑](#footnote-ref-1)