## Лист1
Исполнение бюджета города Оренбурга по муниципальным программам за 2021 год.
№ | Наименование программы | Принятый план на 2021 год (руб.) | Уточн. план на 2021 год (руб.) | Факт за 2021 год (руб.) | Откл. факта от принятого бюджета (гр.5-гр.3) | Откл. факта от уточн. бюджета (гр.5-гр.4) | Отклонение факта от принятого бюджета % | Отклонение факта от уточненного бюджета % | причины отклонения фактического исполнения от утвержденного бюджета на 2021, где отклонения составили более 5 процентов
2011 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга" (0100000000), в т.ч. за счет средств | 156145200 | 247637861 | 238067585.86 | 81922385.86 | -9570275.14 | 52.4655 | -3.8646 | Увеличение расходов в соответствии с фактической потребностью на организацию перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, на погашение задолженности по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом.
| -местного бюджета | 118881700 | 199037311 | 189919148.71 | 71037448.71 | -9118162.29 | 59.7547 | -4.5811
| -вышестоящих бюджетов | 37263500 | 48600550 | 48148437.15 | 10884937.15 | -452112.85 | 29.2107 | -0.93026
2. | Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге (0200000000), в т.ч. за счет средств | 2154348516 | 2472917185.66 | 2431269352.51 | 276920836.51 | -41647833.15 | 12.854 | -1.6842 | Увеличение расходов на основании уведомлений областных министерств на строительство, ремонт, кап.ремонт дорог, а также за счет средств бюджета города на содержание и благоустройство дорог.
| -местного бюджета | 335225516 | 346580501.19 | 331573066.63 | -3652449.37 | -15007434.56 | -1.0895 | -4.3301
| -вышестоящих бюджетов | 1819123000 | 2126336684.47 | 2099696285.88 | 280573285.88 | -26640398.59 | 15.4235 | -1.2529
3. | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Оренбурге" (0500000000), в т.ч. за счет средств | 22077870 | 24301420 | 23193059.36 | 1115189.36 | -1108360.64 | 5.0512 | -4.5609
| -местного бюджета | 18695320 | 20931320 | 19822959.75 | 1127639.75 | -1108360.25 | 6.0317 | -5.2952
| -вышестоящих бюджетов | 3382550 | 3370100 | 3370099.61 | -12450.39 | -0.39 | -0.36808 | -1.1572e-05
4. | Муниципальная программа "Доступное образование в г.Оренбурге" (0600000000), в т.ч. за счет средств | 9059377347 | 11084418870.64 | 10952715706.82 | 1893338359.82 | -131703163.82 | 20.8992 | -1.1882 | Увеличение расходов на основании уведомлений областных министерств, на выполнение социально значимых мероприятий депутатов Зак.Собрания Оренб.обл., на приобретение (строительство) детских садов и школ, на исполнение судебных актов, расходов за счет средств резервного фонда Администрации города Оренбурга.
| -местного бюджета | 3052849347 | 3451874356.23 | 3421554442.95 | 368705095.95 | -30319913.28 | 12.0774 | -0.87836
| -вышестоящих бюджетов | 6006528000 | 7632544514.41 | 7531161263.87 | 1524633263.87 | -101383250.54 | 25.3829 | -1.3283
5. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга"(0800000000), в т.ч. за счет средств | 101437600 | 74602277 | 73813501.88 | -27624098.12 | -788775.12 | -27.2326 | -1.0573 | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии с фактической потребностью.
| -местного бюджета | 101437000 | 74401900 | 73613124.88 | -27823875.12 | -788775.12 | -27.4297 | -1.0602
| -вышестоящих бюджетов | 600 | 200377 | 200377 | 199777 | 0 | 33296.1667 | 0
6. | Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оренбурге на 2016-2022 годы (0900000000), в т.ч. за счет средств | 8540000 | 8540000 | 8535278 | -4722 | -4722 | -0.055293 | -0.055293
| -местного бюджета | 8540000 | 8540000 | 8535278 | -4722 | -4722 | -0.055293 | -0.055293
| -вышестоящих бюджетов |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7. | Муниципальная программа "Регулирование градостроительной деятельности, землепользования, сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, создание архитектурно-художественного облика муниципального образования "город Оренбург" (1100000000), в т.ч. за счет средств | 128014700 | 144903654.65 | 141839196.52 | 13824496.52 | -3064458.13 | 10.7991 | -2.1148 | Увеличение расходов в соответствии с фактической потребностью (на выплату заработной платы и начислений на заработную плату), на финансовое обеспечение деятельности МКУ "ГЦГ", на выполнение мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд, на оплату исполнительных листов.
| -местного бюджета | 126802100 | 143724696 | 140660237.87 | 13858137.87 | -3064458.13 | 10.9289 | -2.1322
| -вышестоящих бюджетов | 1212600 | 1178958.65 | 1178958.65 | -33641.35 | 0 | -2.7743 | 0
8. | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Оренбурга"(1300000000), в т.ч. за счет средств | 0 | 48798053.97 | 43507594.82 | 43507594.82 | -5290459.15 | 100 | -10.8415 | Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Оренбурга от 07.12.2020 № 1937-п. В принятом бюджете расходы утверждены не в программе.
| -местного бюджета | 0 | 48796824 | 43506364.85 | 43506364.85 | -5290459.15 | 100 | -10.8418
| -вышестоящих бюджетов | 0 | 1229.97 | 1229.97 | 1229.97 | 0 | 100 | 0
9. | Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и реализации жилищной политики на территории муниципального образования "город Оренбург" (1400000000), в т.ч. за счет средств | 558367642.4 | 646610160.37 | 539962176.45 | -18405465.95 | -106647983.92 | -3.2963 | -16.4934
| -местного бюджета | 338508642.4 | 419162824.37 | 411496142.17 | 72987499.77 | -7666682.2 | 21.5615 | -1.829
| -вышестоящих бюджетов | 219859000 | 227447336 | 128466034.28 | -91392965.72 | -98981301.72 | -41.5689 | -43.5183
10. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "город Оренбург" (1500000000), в т.ч. за счет средств | 6810000 | 18390300 | 8222030.87 | 1412030.87 | -10168269.13 | 20.7347 | -55.2915 | Увеличение расходов на приобретение форменной одежды дружинникам, на установку оборудования видеоконтроля, на обслуживание камер видеонаблюдения в парке им.Ленина.
| -местного бюджета | 6810000 | 8390300 | 8222030.87 | 1412030.87 | -168269.13 | 20.7347 | -2.0055
| -вышестоящих бюджетов | 0 | 10000000 | 0 | 0 | -10000000 | 100 | -100
| -вышестоящих бюджетов |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11. | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий" (1800000000), в т.ч. за счет средств | 350344030 | 379721807.5 | 364331494.92 | 13987464.92 | -15390312.58 | 3.9925 | -4.053
| -местного бюджета | 312702980 | 336312321 | 328507442.33 | 15804462.33 | -7804878.67 | 5.0541 | -2.3207
| -вышестоящих бюджетов | 37641050 | 43409486.5 | 35824052.59 | -1816997.41 | -7585433.91 | -4.8272 | -17.4741
12. | Муниципальная программа "Спортивный Оренбург" (2000000000), в т.ч. за счет средств | 296125100 | 308227295.7 | 306947280.76 | 10822180.76 | -1280014.94 | 3.6546 | -0.41528
| -местного бюджета | 251216000 | 262937957.21 | 262665799.27 | 11449799.27 | -272157.94 | 4.5578 | -0.10351
| -вышестоящих бюджетов | 44909100 | 45289338.49 | 44281481.49 | -627618.51 | -1007857 | -1.3975 | -2.2254
13. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Оренбурга" (2100000000), в т.ч. за счет средств | 111411600 | 108227736.3 | 107874740.48 | -3536859.52 | -352995.82 | -3.1746 | -0.32616
| -местного бюджета | 111410000 | 108226466.3 | 107873470.48 | -3536529.52 | -352995.82 | -3.1743 | -0.32616
| -вышестоящих бюджетов | 1600 | 1270 | 1270 | -330 | 0 | -20.625 | 0
14. | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования "город Оренбург" (2200000000), в т.ч. за счет средств | 0 | 198771.7 | 198770.34 | 198770.34 | -1.36 | 100 | -0.0006842 | Расходы перенесены из муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Оренбурга".
| -местного бюджета | 0 | 198771.7 | 198770.34 | 198770.34 | -1.36 | 100 | -0.0006842
15. | Муниципальная программа "Молодой Оренбург" (2900000000), в т.ч. за счет средств | 23184000 | 25840900 | 25077828.43 | 1893828.43 | -763071.57 | 8.1687 | -2.953 | Увеличение расходов на мероприятия, направленные на развитие гражданственности и патриотизма в молодежной среде, на выполнение МАУ "Молодежный центр города Оренбурга" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики.
| -местного бюджета | 23184000 | 25840900 | 25077828.43 | 1893828.43 | -763071.57 | 8.1687 | -2.953
| -вышестоящих бюджетов |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16. | Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Оренбург" (3000000000), в т.ч. за счет средств | 494459100 | 614537065.73 | 605655603.72 | 111196503.72 | -8881462.01 | 22.4885 | -1.4452 | Увеличение расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, на выполнение социально значимых мероприятий депутатов Законодательного Собрания Оренбургской обл., на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства РФ, на содержание МКУ "Управление по организации финансово-бухгалтерской и хозяйственной деятельности в сфере культуры и искусства города Оренбурга" (на выплату заработной платы и начислений на заработную плату).
| -местного бюджета | 408287700 | 520863881.73 | 511982419.72 | 103694719.72 | -8881462.01 | 25.3975 | -1.7051
| -вышестоящих бюджетов | 86171400 | 93673184 | 93673184 | 7501784 | 0 | 8.7057 | 0
17. | Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "город Оренбург" (3100000000), в т.ч. за счет средств | 50816900 | 54818522 | 54664715.15 | 3847815.15 | -153806.85 | 7.5719 | -0.28057 | Увеличение расходов на выполнение муниципального задания МБУ "АСС Оренбург", МБУ "МДЦ", а также за счет средств резерва финансовых и материальных ресурсов, резервного фонда Администрации города Оренбурга.
| -местного бюджета | 50800000 | 54807652 | 54653845.15 | 3853845.15 | -153806.85 | 7.5863 | -0.28063
| -вышестоящих бюджетов | 16900 | 10870 | 10870 | -6030 | 0 | -35.6805 | 0
18. | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге" (3200000000), в т.ч. за счет средств | 16110400 | 16241550 | 15826393.83 | -284006.17 | -415156.17 | -1.7629 | -2.5561
| -местного бюджета | 16110400 | 16231400 | 15816243.83 | -294156.17 | -415156.17 | -1.8259 | -2.5577
| -вышестоящих бюджетов | 0 | 10150 | 10150 | 10150 | 0 | 100 | 0
19. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в границах муниципального образования "город Оренбург" (3300000000), в т.ч. за счет средств | 1690000 | 26362557 | 26328295.06 | 24638295.06 | -34261.94 | 1457.8873 | -0.12996 | Увеличение расходов на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
| -местного бюджета | 1690000 | 1873457 | 1839195.06 | 149195.06 | -34261.94 | 8.8281 | -1.8288
| -вышестоящих бюджетов | 0 | 24489100 | 24489100 | 24489100 | 0 | 100 | 0
20. | Муниципальная программа "Информатизация и связь в обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город Оренбург" (3400000000), в т.ч. за счет средств | 23427600 | 24028533 | 23305749.18 | -121850.82 | -722783.82 | -0.52012 | -3.008
| -местного бюджета | 23423000 | 24024700 | 23301916.18 | -121083.82 | -722783.82 | -0.51694 | -3.0085
| -вышестоящих бюджетов | 4600 | 3833 | 3833 | -767 | 0 | -16.6739 | 0
21. | Муниципальная программа "Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга" (3600000000), в т.ч. за счет средств | 176702150 | 184765811 | 171674052.14 | -5028097.86 | -13091758.86 | -2.8455 | -7.0856
| -местного бюджета | 171921000 | 177424267 | 164352957.84 | -7568042.16 | -13071309.16 | -4.402 | -7.3673
| -вышестоящих бюджетов | 4781150 | 7341544 | 7321094.3 | 2539944.3 | -20449.7 | 53.1241 | -0.27855
22. | Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории Южного округа города Оренбурга" (3700000000), в т.ч. за счет средств | 303676300 | 260947865 | 252289966.3 | -51386333.7 | -8657898.7 | -16.9214 | -3.3179 | Сокращение расходов на благоустройство, озеленение и содержание территории округа, которые перераспределены на непрограммные расходы (на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство и озеленение»).
| -местного бюджета | 299321900 | 256139256 | 247491648.96 | -51830251.04 | -8647607.04 | -17.3159 | -3.3761
| -вышестоящих бюджетов | 4354400 | 4808609 | 4798317.34 | 443917.34 | -10291.66 | 10.1947 | -0.21403
23. | Муниципальная программа "Переселение граждан муниципального образования "город Оренбург" из жилых домов, признанных аварийными" (4000000000), в т.ч. за счет средств | 110022027.04 | 334250207.85 | 283665664.8 | 173643637.76 | -50584543.05 | 157.8262 | -15.1337 | Увеличение расходов на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.
| -местного бюджета | 7148125.6 | 117435772.85 | 71034654.66 | 63886529.06 | -46401118.19 | 893.7522 | -39.5119
| -вышестоящих бюджетов | 102873901.44 | 216814435 | 212631010.14 | 109757108.7 | -4183424.86 | 106.6909 | -1.9295
24. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2018-2024 годы" (4300000000), в т.ч. за счет средств | 474425016 | 567799961.93 | 464362712.52 | -10062303.48 | -103437249.41 | -2.1209 | -18.2172
| -местного бюджета | 79424316 | 49196561.93 | 47512025.28 | -31912290.72 | -1684536.65 | -40.1795 | -3.4241
| -вышестоящих бюджетов | 395000700 | 518603400 | 416850687.24 | 21849987.24 | -101752712.76 | 5.5316 | -19.6205
25. | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Оренбург" (5700000000), в т.ч. за счет средств | 6996000 | 8846000 | 8841414.48 | 1845414.48 | -4585.52 | 26.3781 | -0.051837 | Увеличение расходов на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
| -местного бюджета | 6996000 | 8846000 | 8841414.48 | 1845414.48 | -4585.52 | 26.3781 | -0.051837
26. | Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге на 2015-2021 годы" (погашение кредиторской задолженности)(5900000000), в т.ч. за счет средств | 0 | 32685246.6 | 32685246.6 | 32685246.6 | 0 | 100 | 0 | Перераспределение расходов, относящихся к кредиторской задолженности, в отдельную муниципальную программу.
| -местного бюджета | 0 | 32685246.6 | 32685246.6 | 32685246.6 | 0 | 100 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, в том числе за счет средств: | 14634509098.44 | 17718619614.6 | 17204855411.8 | 2570346313.36 | -513764202.8 | 17.5636 | -2.8996
| -местного бюджета | 5871385047 | 6714484644.11 | 6552737675.29 | 681352628.29 | -161746968.82 | 11.6046 | -2.4089
| -вышестоящих бюджетов | 8763124051.44 | 11004134970.49 | 10652117736.51 | 1888993685.07 | -352017233.98 | 21.5562 | -3.199