Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 10 октября 2019 г. N 2886-п**

**Об утверждении муниципальной программы**

**"Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны,**

**защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных**

**объектах в муниципальном образовании "город Оренбург"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Оренбурга от 05.02.2020 [N 134-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B34FDA6C364CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CE9AB982B3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H),  от 23.04.2020 [N 506-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B35F9ACC464CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CE9AB982B3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H)) |  |

В соответствии с [пунктом 2 статьи 179](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827047C911703AF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8931C18CA91EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 22 части 2 статьи 35](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C733DFEA1C16790309649722B3A55A2F98BD41311CE9ABF8EB9AD42280A2D10BE52050EC2FEA175E6WBS6H) Устава муниципального образования "город Оренбург", принятого [решением](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C743DFDA3C664CD3A9E107E293D5AFDFC8CC51312CB84B986A6A4167BW4SCH) Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 N 1015, [разделом 3](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B35FFA0C764CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CF98BE8FB3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга, утвержденного постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P48) "Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "город Оренбург" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации города Оренбурга:

от 14.12.2015 [N 3420-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7A34FFADC064CD3A9E107E293D5AFDFC8CC51312CB84B986A6A4167BW4SCH) "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в муниципальном образовании "город Оренбург" на 2016 - 2021 годы";

от 12.05.2016 [N 1359-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7435FDA3C064CD3A9E107E293D5AFDFC8CC51312CB84B986A6A4167BW4SCH) "О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 14.12.2015 N 3420-п";

от 26.08.2016 [N 2659-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C753DFAA6C164CD3A9E107E293D5AFDFC8CC51312CB84B986A6A4167BW4SCH) "О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 14.12.2015 N 3420-п";

от 28.12.2016 [N 4114-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7538FCA4C664CD3A9E107E293D5AFDFC8CC51312CB84B986A6A4167BW4SCH) "О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 14.12.2015 N 3420-п";

от 14.02.2018 [N 414-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7A3FFFA1C364CD3A9E107E293D5AFDFC8CC51312CB84B986A6A4167BW4SCH) "О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 14.12.2015 N 3420-п";

от 15.11.2018 [N 3833-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7A34FEA1C564CD3A9E107E293D5AFDFC8CC51312CB84B986A6A4167BW4SCH) "О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 14.12.2015 N 3420-п";

от 29.12.2018 [N 4343-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7A35F9A6C064CD3A9E107E293D5AFDFC8CC51312CB84B986A6A4167BW4SCH) "О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 14.12.2015 N 3420-п";

от 29.03.2019 [N 756-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B3DFCA5C064CD3A9E107E293D5AFDFC8CC51312CB84B986A6A4167BW4SCH) "О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 14.12.2015 N 3420-п".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Вечерний Оренбург", но не ранее 01.01.2020 и подлежит размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга и государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

4. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов.

5. Поручить организацию настоящего постановления начальнику управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Оренбурга Серазетдинову М.М., главе Южного округа города Оренбурга Гузаревичу А.В., главе Северного округа города Оренбурга Бунегину И.Ф. по компетенции.

Первый заместитель

Главы города Оренбурга

С.В.ЧУФИСТОВ

Приложение

к постановлению

Администрации города Оренбурга

от 10 октября 2019 г. N 2886-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны,**

**защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных**

**объектах в муниципальном образовании "город Оренбург"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Оренбурга от 05.02.2020 [N 134-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B34FDA6C364CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CE9AB981B3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H),  от 23.04.2020 [N 506-п](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B35F9ACC464CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CE9AB981B3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H)) |  |

**1. ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Оренбурга (далее - управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга) | | | |
| Соисполнители | Администрация Северного округа города Оренбурга; администрация Южного округа города Оренбурга; муниципальное бюджетное учреждение "Аварийно-спасательная служба" муниципального образования "город Оренбург" (далее - МБУ АСС Оренбург), муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальный диспетчерский центр" города Оренбурга (далее - МБУ МДЦ) | | | |
| Основание для разработки | 1. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB19713EF5F39E3B9667C919747E6815FCA0CA950010CF84BB87BAWAS4H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 131-ФЗ).  2. Бюджетный [кодекс](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827047C911703AF5F39E3B9667C919747E6815FCA0CA950010CF84BB87BAWAS4H) Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ.  3. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827045C6197038F5F39E3B9667C919747E6815FCA0CA950010CF84BB87BAWAS4H) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".  4. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827049CF16753CF5F39E3B9667C919747E6815FCA0CA950010CF84BB87BAWAS4H) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  5. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048CD157A3EF5F39E3B9667C919747E6815FCA0CA950010CF84BB87BAWAS4H) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  6. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB17763CF5F39E3B9667C919747E6815FCA0CA950010CF84BB87BAWAS4H) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  7. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048C818753AF5F39E3B9667C919747E6815FCA0CA950010CF84BB87BAWAS4H) от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне".  8. [Постановление](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CD15733FF5F39E3B9667C919747E6815FCA0CA950010CF84BB87BAWAS4H) Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".  9. [Постановление](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C733CFCACCA6A90309649722B3A55A2F999D44B1DCC9FA787B9B814794CW7SAH) администрации города Оренбурга от 30.01.2013 N 147-п "О муниципальной информационной системе мониторинга транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории города Оренбурга" | | | |
| Цель | Повышение уровня защищенности населения, территории муниципального образования "город Оренбург" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | |
| Задача | Организация и осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения, территории муниципального образования "город Оренбург" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | |
| Основные мероприятия | 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "город Оренбург" ([статьи 19](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827049CF16753CF5F39E3B9667C919747E7A15A4AFC99815449FDEEC8ABAA308794F661FBC55W1S9H), [25](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827049CF16753CF5F39E3B9667C919747E7A15A4AECF9315449FDEEC8ABAA308794F661FBC55W1S9H), [30](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827049CF16753CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901D10C891EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", [пункты 5](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048CD157A3EF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901B19C891EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H), [6](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048CD157A3EF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901B19C991EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H), [8 статьи 63](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048CD157A3EF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901B19C791EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").  2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения ([пункт 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048C818753AF5F39E3B9667C919747E7A15A4AFC89B4A418ACFB485BDB81678507A1DBEW5S5H) Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", [подпункты "г"](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB17763CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901E19CF91EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H), ["з" пункта 2 статьи 11](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB17763CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901E19CB91EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").  3. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств ([пункт 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048C818753AF5F39E3B9667C919747E7A15A4AFC89B4A418ACFB485BDB81678507A1DBEW5S5H) Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне").  4. Мероприятия, выполняемые МБУ АСС Оренбург в рамках выполнения муниципального задания в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы ([статья 22](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827049CF16753CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACCD9015449FDEEC8ABAA308794F661FBC55W1S9H) Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", [подпункт "е" пункта 2 статьи 11](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB17763CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901E19CD91EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").  5. Мероприятия, выполняемые МБУ МДЦ в рамках выполнения муниципального задания в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности ([подпункты "в"](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB17763CF5F39E3B9667C919747E7A15A4A4CC9B4A418ACFB485BDB81678507A1DBEW5S5H), ["н" пункта 2 статьи 11](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB17763CF5F39E3B9667C919747E7A15A4A4CE9B4A418ACFB485BDB81678507A1DBEW5S5H) Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", [статья 19](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827049CF16753CF5F39E3B9667C919747E7A15A4AFC99815449FDEEC8ABAA308794F661FBC55W1S9H) Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", [часть 3 статьи 7](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048CD157A3CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901E14C791EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", [пункт 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048C818753AF5F39E3B9667C919747E7A15A4AFC89B4A418ACFB485BDB81678507A1DBEW5S5H) Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", [пункт 11](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CD15733FF5F39E3B9667C919747E7A15A4AACA9B4A418ACFB485BDB81678507A1DBEW5S5H) Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", [пункт 3](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C733CFCACCA6A90309649722B3A55A2F98BD41311CE9AB987BFAD42280A2D10BE52050EC2FEA175E6WBS6H) постановления администрации города Оренбурга от 30.01.2013 N 147-п "О муниципальной информационной системе мониторинга транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории города Оренбурга").  6. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций ([статья 20](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB17763CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901C12CE91EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", [пункт 4](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827044CC157A3DF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901E12C991EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 N 547, [пункт 26 статьи 14](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB19713EF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901718CC91EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H), [пункт 32 статьи 16](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB19713EF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901719CC91EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").  7. Обеспечение деятельности управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Оренбурга ([пункт 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827048C818753AF5F39E3B9667C919747E7A15A4AFC89B4A418ACFB485BDB81678507A1DBEW5S5H) Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", [подпункты "г"](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB17763CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901E19CF91EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H), ["з" пункта 2 статьи 11](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827740CB17763CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901E19CB91EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера") | | | |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B35F9ACC464CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CE9AB980B3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H) Администрации города Оренбурга от 23.04.2020 N 506-п) | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:  1. Протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Северного округа города Оренбурга - 205 километров ежегодно.  2. Протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Южного округа города Оренбурга - 125 километров ежегодно.  3. Количество обустроенных площадок для забора воды из наружных источников водоснабжения для пожаротушения - 1 штука на протяжении всего срока программы.  4. Количество изготовленных памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга - 22 тысячи штук ежегодно.  5. Количество установленных и обслуженных сирен - 2 штуки на протяжении всего срока программы.  6. Количество приобретенных средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) - 20 штук ежегодно.  7. Количество приобретенных приборов радиационной химической биологической разведки и контроля (далее - приборы РХБР и К) - 1 штука ежегодно.  8. Численность спасенных граждан - 1265 человек на протяжении всего срока программы.  9. Количество выездов спасателей МБУ АСС Оренбург - 5445 штук на протяжении всего срока программы.  10. Количество суток оперативной деятельности - 365 суток ежегодно.  11. Количество суток обеспечения безопасности на водных объектах - 92 суток ежегодно.  12. Количество поступивших звонков от населения и организаций через оперативного дежурного МБУ МДЦ - 42,5 тысяч звонков ежегодно.  13. Количество оповещений руководящего состава по приведению в готовность Администрации города Оренбурга и служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации - 516 штук ежегодно.  14. Количество оповещений населения при угрозе и (или) возникновении чрезвычайной ситуации - 571 штука ежегодно.  15. Количество подготовленных оперативных сводок по итогам обобщения информации, поступившей на пункт управления МБУ МДЦ, - 365 штук ежегодно.  16. Количество транспортных средств, количество маршрутов, в отношении которых осуществляется сбор мониторинговой информации с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, - 1023 штук транспортных средств, 55 штук маршрутов ежегодно.  17. Количество поступивших звонков от граждан в рамках информационно-справочного обслуживания граждан - 1920 тыс. штук на протяжении всего срока программы.  18. Количество изготовленных памяток-рекомендаций населению по действиям в чрезвычайных ситуациях - 5 тысяч штук ежегодно.  19. Количество изготовленных и установленных запрещающих знаков "Купание запрещено", "Проезд (проход) по льду запрещен" на территории Северного округа города Оренбурга - 45 штук на протяжении всего срока программы.  20. Количество изготовленных и установленных запрещающих знаков "Купание запрещено", "Проезд (проход) по льду запрещен" на территории Южного округа города Оренбурга - 60 штук на протяжении всего срока программы.  21. Количество финансируемых отраслевых (функциональных) органов Администрации города Оренбурга, исполняющих полномочия органов местного самоуправления по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - 1 штука на протяжении всего срока программы.  22. Количество суток обеспечения безопасности по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы - 365 суток ежегодно.  23. Количество зданий пожарной команды, подлежащих содержанию с целью создания условий для организации пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, - 1 штука ежегодно  Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов:  1. Снижение рисков пожаров и загораний на территории муниципального образования "город Оренбург" - на 5 % ежегодно.  2. Укомплектованность кадрами муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности, - 100 %.  3. Уровень профессиональной подготовки специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности, - 100 %.  4. Доля оперативной информации, доведенной до руководящего состава согласно спискам оповещения, - 100 %.  5. Доля переданных заявок ответственным исполнителям - 100 %.  6. Доля принятых звонков от общего числа поступающих вызовов - 85 %.  7. Доля отслеживаемых транспортных средств в общем количестве бортов, оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, - 100 % | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B35F9ACC464CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CE9AB887B3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H) Администрации города Оренбурга от 23.04.2020 N 506-п) | | | | |
| Сроки реализации | 2020 - 2025 годы | | | |
| Ресурсное обеспечение | тыс. руб. | | | |
| Год | Всего | Бюджет города | Областной бюджет |
| 2020 | 58638,40 | 58606,00 | 32,40 |
| 2021 | 59899,00 | 59899,00 | - |
| 2022 | 62284,00 | 62284,00 | - |
| 2023 | 60983,25 | 60983,25 | - |
| 2024 | 61093,25 | 61093,25 | - |
| 2025 | 61103,25 | 61103,25 | - |
| Итого: | 364001,15 | 363968,75 | 32,40 |

**2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Задача 1. "Организация и осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения, территории муниципального образования "город Оренбург" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "город Оренбург" | 2020 - 2025 | администрация Северного округа города Оренбурга, администрация Южного округа города Оренбурга, управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 4530,00 | 540,00 | 560,00 | 580,00 | 940,00 | 950,00 | 960,00 |
| 1.1. | опашка противопожарных минерализованных полос по периметру лесополос Северного округа города Оренбурга | 2020 - 2025 | администрация Северного округа города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 1770,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 1.2. | опашка противопожарных минерализованных полос по периметру лесополос Южного округа города Оренбурга | 2020 - 2025 | администрация Южного округа города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 1650,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 | 300,00 |
| 1.3. | обустройство площадок для забора воды из источников наружного водоснабжения для пожаротушения | 2020 - 2025 | администрация Северного округа города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 840,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.4. | изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга | 2020 - 2025 | управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 270,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2. | Основное мероприятие "Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения к использованию" | 2020 - 2025 | администрация Северного округа города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2.1. | установка и обслуживание сирен | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 3. | Основное мероприятие "Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств": | 2020 - 2025 | управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 1440,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 3.1. | приобретение СИЗ | 2020 - 2025 | управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 660,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3.2. | приобретение приборов РХБР и К | 780,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 4. | Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые МБУ АСС Оренбург в рамках выполнения муниципального задания в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы",  в т.ч. налог на имущество | 2020 - 2025 | МБУ АСС Оренбург | всего | 129664,40 | 17959,40 | 18666,00 | 19413,00 | 24542,00 | 24542,00 | 24542,00 |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B35F9ACC464CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CE9AB883B3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H) Администрации города Оренбурга от 23.04.2020 N 506-п) | | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые МБУ МДЦ в рамках выполнения муниципального задания в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности" | 2020 - 2025 | МБУ МДЦ | бюджет города Оренбурга | 132097,00 | 23776,00 | 23687,00 | 24634,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 6. | Основное мероприятие "Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" | 2020 - 2025 | администрация Северного округа города Оренбурга, администрация Южного округа города Оренбурга, управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 279,75 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 81,25 | 81,25 | 81,25 |
| 6.1. | изготовление памяток-рекомендаций населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | 2020 - 2025 | управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 72,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 6.2. | изготовление и установка запрещающих знаков "Купание запрещено", "Проезд (проход) по льду запрещен" | 2020 - 2025 | администрация Северного округа города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 114,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| администрация Южного округа города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 7. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга" | 2020 - 2025 | управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | всего | 95510,00 | 16131,00 | 16754,00 | 17425,00 | 15000,00 | 15100,00 | 15100,00 |
| бюджет города Оренбурга | 95489,00 | 16110,00 | 16754,00 | 17425,00 | 15000,00 | 15100,00 | 15100,00 |
| областной бюджет | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | | | | | 364001,15 | 58638,40 | 59899,00 | 62284,00 | 60983,25 | 61093,25 | 61103,25 |
| Всего: | | | | бюджет города Оренбурга | 363968,75 | 58606,00 | 59899,00 | 62284,00 | 60983,25 | 61093,25 | 61103,25 |
| управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | | | | 97271,00 | 16382,00 | 17026,00 | 17697,00 | 15322,00 | 15422,00 | 15422,00 |
| администрация Северного округа города Оренбурга | | | | 3204,75 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 808,25 | 808,25 | 808,25 |
| администрация Южного округа города Оренбурга | | | | 1743,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 311,00 | 321,00 | 331,00 |
| МБУ АСС Оренбург | | | | 129653,00 | 17948,00 | 18666,00 | 19413,00 | 24542,00 | 24542,00 | 24542,00 |
| МБУ МДЦ | | | | 132097,00 | 23776,00 | 23687,00 | 24634,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| Всего: | | | | областной бюджет | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | | | | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ АСС Оренбург | | | | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | | | | | 364001,15 | 58638,40 | 59899,00 | 62284,00 | 60983,25 | 61093,25 | 61103,25 |
| Всего: | | | | бюджет города Оренбурга | 363968,75 | 58606,00 | 59899,00 | 62284,00 | 60983,25 | 61093,25 | 61103,25 |
| управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | | | | 97271,00 | 16382,00 | 17026,00 | 17697,00 | 15322,00 | 15422,00 | 15422,00 |
| администрация Северного округа города Оренбурга | | | | 3204,75 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 808,25 | 808,25 | 808,25 |
| администрация Южного округа города Оренбурга | | | | 1743,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 311,00 | 321,00 | 331,00 |
| МБУ АСС Оренбург | | | | 129653,00 | 17948,00 | 18666,00 | 19413,00 | 24542,00 | 24542,00 | 24542,00 |
| МБУ МДЦ | | | | 132097,00 | 23776,00 | 23687,00 | 24634,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| Всего: | | | | областной бюджет | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга | | | | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ АСС Оренбург | | | | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Исходный показатель базового года | Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "город Оренбург" | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата: | | | | | | | | |
| 1.1. | протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Северного округа города Оренбурга | км | 122,2 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 1.2. | протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Южного округа города Оренбурга | км | 62 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 1.3. | количество обустроенных площадок для забора воды из наружных источников водоснабжения для пожаротушения | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | количество изготовленных памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга | тыс. шт. | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2. | Основное мероприятие "Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения к использованию" | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата: | | | | | | | | |
| 2.1. | количество установленных и обслуженных сирен | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Основное мероприятие "Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств" | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата: | | | | | | | | |
| 3.1. | количество приобретенных СИЗ | шт. | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.2. | количество приобретенных приборов РХБР и К | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые МБУ АСС Оренбург в рамках выполнения муниципального задания в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности" | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата: | | | | | | | | |
| 4.1. | численность спасенных граждан | чел. | 282 | 205 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 |
| 4.2. | количество выездов спасателей МБУ АСС Оренбург | шт. | 905 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| 4.3. | количество суток оперативной деятельности | сутки | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 4.4. | количество суток обеспечения безопасности на водных объектах | сутки | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 4.5. | количество суток обеспечения безопасности по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | сутки | - | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| (п. 4.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B35F9ACC464CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CE9AB882B3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H) Администрации города Оренбурга от 23.04.2020  N 506-п) | | | | | | | | | |
| 4.6. | количество зданий пожарной команды, подлежащих содержанию с целью создания условий для организации пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (п. 4.6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E070569CC1B68786734B901C7B35F9ACC464CD3A9E107E293D5AFDEE8C9D1F10CE9ABE8FB3F2473D1B751FB9491B0FDDE2A377WES6H) Администрации города Оренбурга от 23.04.2020  N 506-п) | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые МБУ МДЦ в рамках выполнения муниципального задания в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности" | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата: | | | | | | | | |
| 5.1. | количество поступивших звонков от населения и организаций через оперативного дежурного МБУ МДЦ | тыс. звонков | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 5.2. | количество оповещений руководящего состава по приведению в готовность Администрации города Оренбурга и служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации | шт. | 520 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 5.3. | количество оповещений населения при угрозе и (или) возникновении чрезвычайной ситуации | шт. | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 5.4. | количество подготовленных оперативных сводок по итогам обобщения информации, поступившей на пункт управления МБУ МДЦ | шт. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 5.5. | количество транспортных средств, количество маршрутов, в отношении которых осуществляется сбор мониторинговой информации с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | шт. | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
| 5.6. | маршрутов | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5.7. | количество поступивших звонков от граждан в рамках информационно-справочного обслуживания граждан | тыс. шт. | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 |
| 6. | Основное мероприятие "Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата: | | | | | | | | |
| 6.1. | количество изготовленных памяток-рекомендаций населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | тыс. шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2. | количество изготовленных и установленных запрещающих знаков "Купание запрещено", "Проезд (проход) по льду запрещен" на территории Северного округа города Оренбурга | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 6.3. | количество изготовленных и установленных запрещающих знаков "Купание запрещено", "Проезд (проход) по льду запрещен" на территории Южного округа города Оренбурга | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 7. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Оренбурга" | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата: | | | | | | | | |
| 7.1. | количество финансируемых отраслевых (функциональных) органов Администрации города Оренбурга, исполняющих полномочия органов местного самоуправления по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевые показатели (индикаторы) конечного результата: | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение рисков пожаров и загораний на территории муниципального образования "город Оренбург" | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Укомплектованность кадрами муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Уровень профессиональной подготовки специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля оперативной информации, доведенной до руководящего состава согласно спискам оповещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля переданных заявок ответственным исполнителям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля принятых звонков от общего числа поступающих вызовов | % | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 7. | Доля отслеживаемых транспортных средств в общем количестве бортов, оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. МЕТОДИКА**

**расчета целевых показателей (индикаторов)**

**конечных результатов**

1. Снижение рисков пожаров и загораний на территории муниципального образования "город Оренбург" (Пп, %) рассчитывается по формуле:

Пп = (Коп - Кип) / Коп x 100, где:

Коп - количество пожаров и загораний. Информация предоставляется за отчетный период согласно [Порядку](consultantplus://offline/ref=59B08ED899F35F59E0704891D7DADA827047CC13703CF5F39E3B9667C919747E7A15A4ACC8901E10C791EDD6FCF31B7B4B661DBD49190EC1WES2H) учета пожаров и их последствий, утвержденному приказом МЧС России от 21.11.2008 N 714 (данные Главного управления МЧС России по Оренбургской области);

Кип - количество пожаров и загораний в аналогичный период отчетного года.

2. Укомплектованность кадрами муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности, определяется по данным отчетов за отчетный год о выполнении муниципального задания.

3. Уровень профессиональной подготовки специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности, определяется по данным отчетов за отчетный год о выполнении муниципального задания.

4. Доля оперативной информации, доведенной до руководящего состава согласно спискам оповещения, определяется по данным отчетов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности, о выполнении муниципального задания за отчетный год.

5. Доля переданных заявок ответственным исполнителям определяется по данным отчетов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности, о выполнении муниципального задания за отчетный год.

6. Доля принятых звонков от общего числа поступающих вызовов определяется по данным отчетов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности, о выполнении муниципального задания за отчетный год.

7. Доля отслеживаемых транспортных средств в общем количестве бортов, оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, определяется по данным отчетов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности, о выполнении муниципального задания за отчетный год.