Отчет

по выполнению целевых показателей (индикаторов) результативности использования субсидии муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

муниципальное образование «город Оренбург» за 2021 года

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Факт за аналогичный период прошлого года | Плановый показатель | Факт за текущий период | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов к предыдущему году | 103,2 | 103,4 | 80,60 | 78 | Основная причина засуха 2021,списаны посевы на площади 22,1 тысяча гектаров, что составляет 84,7% от общей площади яровых зерновых и зернобобовых культур. Это повлекло значительное снижение реализации продукции растениеводства в 2021 году. |
| 2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,8 | 10,1 | 10,1 | 100 | По оперативной информации |
| 3. | Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций | рублей | 18175 | 18272 | 21597 | 118,2 |  |
| 4. | Объемы приобретения новой и (или) модернизированной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | шт. | 2 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | зерноуборочные комбайны | шт. | 1 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | кормоуборочные комбайны | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | Отсутствия денежных средств |
| 5. | Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур  | га | 39850 | 44170 | 37409 | 85 | Сокращение посевных площадей произошло в результате банкротства ООО «Агрофирма «Краснохолмская». Используемая пашня перешла в ООО Грачевка из Саратовской области, которое в 2021 году не выращивала зерновые культуры.  |
| 6. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП | тонн | 30515,0 | 30808,7 | 2341,6 | 8 | Причина засуха 2021, списаны и погибли посевы на площади 22,1 тысяч га, что составляет 87 % от общей площади яровых зерновых и зернобобовых культур. |
| 7. | Валовой сбор масличных культур в СХО, КФХ и ИП | тонн | 5762,0 | 4300 | 4809,8 | 112 |  |
| 8. | Площадь озимых зерновых культур в СХО, КФХ и ИП | га | 9135 | 7100 | 3120 | 44 | Отсутствие влаги на момент посева озимых культур под урожай 2022 года |
| 9. | Внесение минеральных удобрений в действующемвеществе в СХО, КФХ и ИП | тонн д.в. | 456,5 | 189 | 676,2 | 358 |  |
| 10. | Производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП | тонн | 328 | 305 | 305 | 100 |  |
| 11. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 1883 | 1882 | 1143 | 61 | Причина невыполнения: сокращение поголовья молочных коров в результате банкротства ООО «Агрофирма «Краснохолмская». |
| 12. | Прирост производства молока в СХО, КФХ и ИП по отношению к предыдущему году | тонн | 19 | 18 | 0 | 0 |
| 13. | Сохранение поголовья молочных коров в СХО, КФХ и ИП | голов | 518 | 518 | 179 | 34,5 |
| 14. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в в СХО, КФХ и ИП | голов | 88 | 91 | 147 | 167 |  |
| 15. |  Поголовье овец и коз в СХО, КФХ и ИП  | голов | 149 | 505 | 940 | 186 |  |
| 16. | Прирост маточного поголовья овец и коз в СХО, КФХ и ИП по отношению к предыдущему году | процентов | 102 | 6 | 197 | **328** |  |
| 17. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | процентов | 11,3 | 5,77 | 29 | 502 |  |

Начальник отдела сельскохозяйственной продукции

сырья и продовольствия комитета потребительского рынка,

услуг и развития предпринимательства администрации города Оренбурга А.В. Гадушкин