СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Оренбурга за 2025 год

На основании предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ отчетов о ходе реализации и проведении оценки эффективности реализации программ проведен мониторинг в соответствии 
с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга, утвержденным постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012 № 1083-п.

На реализацию 24 муниципальных программ за счет средств бюджетов всех уровней фактически израсходовано 26 714 167,71 тыс. руб., в т.ч. 56,6% – средства вышестоящих бюджетов.

По итогам мониторинга 23 муниципальные программы признаны реализованными эффективно – обеспечено достижение запланированных показателей, мероприятий (результатов) программы, что положительно характеризует деятельность ответственных исполнителей программ 
по системному развитию направлений и сфер городского хозяйства (далее – по алфавиту):

- Доступное образование в городе Оренбурге;

- Информатизация и связь в обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Оренбург»;

- Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга;

- Комплексное благоустройство территории Южного округа города Оренбурга;

- Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и реализация жилищной политики на территории муниципального образования «город Оренбург»;

- Молодой Оренбург;

- Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий;

- Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах  в муниципальном образовании «город Оренбург»;

- Переселение граждан муниципального образования «город Оренбург» из жилых домов, признанных аварийными;

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Оренбурга;

- Профилактика наркомании на территории муниципального образования «город Оренбург»;

- Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Оренбург;

- Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Оренбург»;

- Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Оренбург»;

- Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, сферы размещения наружной рекламы и объектов наружной информации в муниципальном образовании «город Оренбург»;

- Развитие муниципальной службы в Администрации города Оренбурга;

- Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга

- Регулирование градостроительной деятельности, землепользования, сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, создание архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Оренбург»;

- Социальная поддержка жителей города Оренбурга;

- Спортивный Оренбург;

- Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга.

- Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург».

Эффективность реализации 1 муниципальной программы составила менее 70 % и признана неудовлетворительной:

- Охрана окружающей среды в границах муниципального образования «город Оренбург».

Итоги комплексной оценки реализации муниципальных программ 
за 2025 год ранжированы по степени убывания значения эффективности  реализации муниципальных программ (прилагаются).

Оценка реализации муниципальной программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в городе Оренбурге в рамках Порядка № 1083-п не проводится.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОРЕНБУРГА за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (далее – МП) | Степень достижения цели МП, СДЦ, % | Степень выполнения мероприятий (результатов) МП, СВ Рез% | Степень соответствия фактических расходов на реализацию МП плановым расходам, СФ, % | Эффективность реализации МП, Э МП, % |  | Эффективность реализации проектной части МП, Э ПР, % | Эффективность реализации структурных элементов МП за счет средств субсидии из выше-стоящих бюджетов и средств местного бюджета, Эр Ф, % | Соблюдение требований законодательства при реализации МП, С ТЗ, % | Комплексная оценка реализации муниципальной программы, К ОЭ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга | 100,00% | 99,85% | 99,89% | 99,92% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,98% | Высокая |
|  | Социальная поддержка жителей города Оренбурга | 99,99% | 99,99% | 99,20% | 99,75% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 87,44% | Средняя |
|  | Спортивный Оренбург | 99,80% | 100,00% | 99,09% | 99,74% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 94,93% | Высокая |
|  | Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Оренбург» | 99,32% | 100,00% | 99,58% | 99,60% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 89,90% | Средняя |
|  | Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга | 99,69% | 100,00% | 98,91% | 99,55% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 89,89% | Средняя |
|  | Молодой Оренбург | 100,00% | 100,00% | 98,44% | 99,53% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 89,88% | Средняя |
|  | Доступное образование в городе Оренбурге | 99,49% | 99,42% | 98,53% | 99,18% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 94,80% | Высокая |
|  | Информатизация и связь в обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-вания «город Оренбург» | 99,03% | 100,00% | 98,45% | 99,15% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 94,79% | Высокая |
|  | Развитие культуры и искусства в муници-пальном образовании «город Оренбург» | 100,00% | 99,53% | 97,09% | 98,98% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 94,75% | Высокая |
|  | Переселение граждан муниципального образования «город Оренбург» из жилых домов, признанных аварийными | 100,00% | 100,00% | 95,45% | 98,63% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 94,66% | Высокая |
|  | Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий | 100,00% | 95,87% | 99,19% | 98,52% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 89,63% | Средняя |
|  | Развитие муниципальной службы в Администрации города Оренбурга | 100,00% | 100,00% | 93,08% | 97,92% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 94,48% | Высокая |
|  | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» | 100,00% | 100,00% | 92,81% | 97,84% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 89,46% | Средняя |
|  | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Оренбург» | 94,56% | 97,78% | 99,10% | 96,89% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 94,22% | Высокая |
|  | Комплексное благоустройство территории Южного округа города Оренбурга | 95,43% | 91,67% | 98,95% | 95,36% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 88,84% | Средняя |
|  | Профилактика наркомании на территории муниципального образования «город Оренбург» | 86,47% | 100,00% | 97,27% | 93,77% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 93,44% | Высокая |
|  | Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге | 100,00% | 96,06% | 81,48% | 93,26% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 40,00% | 83,32% | Средняя |
|  | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Оренбурга | 92,01% | 90,10% | 97,82% | 93,18% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 88,30% | Средняя |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сферы размещения наружной рекламы и объектов наружной информации в муниципальном образовании «город Оренбург» | 91,61% | 82,92% | 99,13% | 91,26% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 87,81% | Средняя |
|  | Комплексное развитие ЖКХ, благоустройства и реализация жилищной политики на территории муниципального образования «город Оренбург» | 96,93% | 85,45% | 89,51% | 91,26% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 30,00% | 80,32% | Средняя |
|  | Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга | 88,24% | 90,18% | 93,28% | 90,33% | Высокая | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 87,58% | Средняя |
|  | Регулирование градостроительной деятельности, землепользования, сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, создание архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Оренбург» | 81,58% | 87,01% | 98,52% | 88,29% | Средняя | 100,00% | 100,00% | 30,00% | 79,57% | Удовлетво-рительная |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Оренбург» | 59,75% | 96,52% | 99,75% | 82,78% | Средняя | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 90,70% | Высокая |
|  | Охрана окружающей среды в границах муниципального образования «город Оренбург» | 80,00% | 85,71% | 3,25% | 58,69% | Неудовлетворительная | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 79,67% | Удовлетво-рительная |