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Аналитическая записка 
к отчету о ходе реализации в 2025 году 
муниципальной программы «Молодой Оренбург»

Муниципальной программой на 2025 год предусматривалось выполнение мероприятий с общим объемом расходов 37 963 100,00 руб., фактически
на реализацию мероприятий направлено 34 738 890,44 руб., или 91,51% 
к утвержденному объему финансирования на исполнение программы.

I. Раздел 1 «Эффективность реализации муниципальной программы»

Пояснения к таблице 1.1 «Оценка степени достижения цели муниципальной программы», таблице 1.2 «Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы», таблице 1.3 «Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам».

Показатели муниципальной программы:
[bookmark: _Hlk222905122]Показатель № 1 – доля молодежи, охваченная мероприятиями, проводимыми в рамках реализации единой молодежной политики, направленной на свободное 
и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала. Плановое значение – 30%, фактическое значение – 60,02%.
Исполнение показателя составило 100%, исходные данные для расчета показателя приведены справочно к таблице 1.1.
Выполнение показателя обеспечено проведением комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий по работе с молодежью».

Показатель № 2 – Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие. 
Плановое значение – 34,15%, фактическое значение – 42,32%.
Исполнение показателя составило 100%, исходные данные для расчета показателя приведены справочно к таблице 1.1.
Выполнение показателя обеспечено проведением комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий по работе с молодежью».

Показатель № 3 – Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики.
Плановое значение – 28,75%, фактическое значение – 52,0%.
Исполнение показателя составило 100%, исходные данные для расчета показателя приведены справочно к таблице 1.1.
Выполнение показателя обеспечено проведением комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий по работе с молодежью».

Показатель № 4 – Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание.
Плановое значение – 75,0%, фактическое значение – 75,91%.
Исполнение показателя составило 100%, исходные данные для расчета показателя приведены справочно к таблице 1.1.
Выполнение показателя обеспечено проведением комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий по работе с молодежью».

Показатель № 5 – Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность.
Плановое значение – 23,38%, фактическое значение – 65,42%.
Исполнение показателя составило 100%, исходные данные для расчета показателя приведены справочно к таблице 1.1.
Формула расчета показателя 5. Методики расчета показателей, мероприятий (результатов) сформулирована некорректно. Расчет необходимо производить от количество молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «город Оренбург» в возрасте до 35 лет включительно – 21 625 семей (по данным департамента молодежной политики Оренбургской области на 31.12.2024). В 2025 году показатель «количество молодых семей, проживающих в городе Оренбурге и принявших участие в мероприятиях» составляет 14 146 семей.

Показатель № 6 – Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность.
Плановое значение – 26,90%, фактическое значение – 28,93%.
Исполнение показателя составило 100%, исходные данные для расчета показателя приведены справочно к таблице 1.1.

Мероприятия (результаты) муниципальной программы:
Мероприятия, направленные на содействие в определении
со специализацией, получением необходимых навыков, поиск работы, вовлечение в профессиональную предпринимательскую деятельность, формирование надпрофессиональных навыков молодежи – 2 095 чел. (104,75%);
Мероприятия, направленные на популяризацию патриотизма, повышение осознанности молодых людей и их интереса к истории государства – 5 773 чел. (115,46%);
Мероприятия, направленные на реализацию интеллектуального потенциала молодежи и развитие технологической среды – 5 643 чел. (112,86%);
Мероприятия, направленные на поддержку и развитие добровольчества – 
40 533 чел. (405,33%).
Мероприятия, направленные на формирование социально активной позиции молодежи, стимулирование творчества среди молодежи, формирование творческих сообществ, развитие креативных индустрий в городе Оренбурге, распространение идей устойчивого развития, популяризацию здорового образа жизни – 20 000 чел. (200%).
Мероприятия, направленные на развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества в молодежной среде, гармонизацию межнациональных отношений – 99 чел. (165%).
Охвачено информационными материалами по направлениям деятельности – 10 000 чел. (100%).

Степень достижения цели муниципальной программы (С ДЦ), составила 100,00%.
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы, (С В Рез), составила 100,00%.
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам, (СФ), составила 93,15%.
Эффективность реализации муниципальной программы составила 97,95 % 
и признана высокой.

II. Раздел 2 «Эффективность реализации проектной части муниципальной программы»

В соответствии с пунктом 6.7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии 
в муниципальной программе проектной части Э ПР принимает значение 1 (100%).
Эффективность проектной части муниципальной программы Э ПР составила 100,00%.

III. Раздел 3 «Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета»

[bookmark: _Hlk221280550]В соответствии с пунктом 6.9.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии 
в муниципальной программе мероприятий субсидирования Эр Ф принимает значение 1 (100%).
Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета Эр Ф составила 100,00%.

IV. Раздел 4 «Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы»
1. Критерий «Своевременность приведения муниципальной программы 
в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, Д1».
Значение критерия Д1 = 1.

2. Критерий «Своевременность приведения муниципальной программы 
в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, Д2».
Значение критерия Д2 = 1.

3. Критерий «Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, Д3»:
Значение критерия Д3 = 0 (согласно данным отчетной таблицы).

Критерий «Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу 
в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д4»:
Значение критерия Д4 = 1.

Критерий «Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, Д5»:
Значение критерия Д5 = 1.

Критерий «Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д6»:
Значение критерия Д6 = 0.

Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (С ТЗ) – 100%.
Комплексная оценка эффективности муниципальной программы за 2025 год составила 99,49 % и признается высокой (значение более 90%).

