## п Троицкий - Справка по форме К
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  | по ОКПО |  |  |  | Инвестор:
| организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | организация, адрес, телефон, факс
Заказчик(Генподрядчик): Администрация села Краснохолм Дзержинского района города Оренбурга Адрес: 461360 г. Оренбург, с. Краснохолм, пл. Ленина, д.1 Телефон: 8(3532) 39-03-91 |  |  | по ОКПО | [5 empty] | Заказчик(Генподрядчик):
| организация, адрес, телефон, факс | [8 empty] | организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик(Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ" 460021, Оренбургская область,г.Оренбург, ул.Восточная,д.21, кв.79, |  |  | по ОКПО | [7 empty] | Подрядчик(Субподрядчик):
| организация, адрес, телефон, факс | [10 empty] | организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Благоустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в п.Троицкий г.Оренбурга |  |  | по ОКПО | [9 empty] | Стройка:
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
|  | Договор подряда (контракт) | номер | 1.533e+17
|  |  | дата | 2025-06-16
Вид операции
|  | Номер | Дата | Отчетный период
|  | документа | составления | с | по
| СПРАВКА | 1 | 2025-08-18 | 2025-06-16 | 2025-08-18
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
1 | Благоустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в п. Троицкий г. Оренбурга | 1 | 1169521.19 | 1169521.19 | 1169521.19
|  |  |  | Итого | 1169521.19 | 1169521.19
|  |  |  | НДС | не предусмотрен
|  |  |  | Всего с учетом НДС | 1169521.19 | 1169521.19
Заказчик (генподрядчик) |  |  |  | А.П. Глазатов | [9 empty] | Заказчик (генподрядчик)
| должность | подпись |  | расшифровка подписи
М П
Подрядчик (субподрядчик) |  |  |  | А.Н.Оганнисян | [10 empty] | Подрядчик (субподрядчик)
| должность | подпись |  | расшифровка подписи
М П